（総則）

第 1 条    契約担当者（以下「発注者」という。）及び受託者（以下「受注者」という。）は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、 設計図書（別冊の図面、共通・特記仕様書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契 約（この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

2		受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、発注者は、そ の業務委託料を支払うものとする。

3		発注者は、その意図する業務を遂行させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の監視及び徴収責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の監視及び徴収責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4		受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは、発注者と受注者との協議がある場合を除き、業 務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5	受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6	この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第

51 号）に定めるものとする。

7		この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明没 29 年法律第 89 号）及び商法（明没 32 年法律第 48 号）の定めるとこ ろによるものとする。

8	この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9	この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

（指示等及び協議の書面主義）

第 2 条    この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなけれ ばならない。

2		前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができ る。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3	発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

（業務実施計画表の提出）

第 3 条    受注者は、この契約締結後速やかに設計図書に基づいて業務実施計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2		発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務実施計画表を受理した日から３日以内に、受注者に対してその修正を請求することが できる。

3		この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対 して業務実施計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日 から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。

4	業務実施計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

（権利義務の譲渡等）

第 4 条    受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を 得た場合は、この限りでない。

（再委託等の禁止）

第 5 条   受注者は、業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2		受注者は、特別な理由があり業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめその理由を申し出て発注者の 承諾を得なければならない。

3		受注者は、前項の規定による承諾を得ようとするときは、発注者に対し受任者又は下請負者の氏名、その他必要な事項を届け出るものと する。

（特許権等の使用）

第 6 条    受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。） の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を 指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受 注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

（監督員）

第 7 条    発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2		監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任 したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

一    発注者の意図する業務を遂行するための受注者又は受注者の監視及び徴収責任者に対する業務に関する指示

二    この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 三   この契約の履行に関する受注者又は受注者の監視及び徴収責任者との協議

四    業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状沦の調査

3		発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの 約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4	第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5		この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達 した日をもって発注者に到達したものとみなす。

（監視及び徴収責任者）

第 8 条    受注者は、業務の技術上の管理を行う専任の監視及び徴収責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。監視及び徴収責任者を変更したときも、同様とする。

2		監視及び徴収責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第９条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理 並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3		受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを監視及び徴収責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

（監視及び徴収責任者等に対する措置請求）

第 9 条    発注者は、監視及び徴収責任者若しくは受注者の使用人若しくは第５条第３項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2		受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注 者に通知しなければならない。

3		受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な 措置をとるべきことを請求することができる。

4		発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注 者に通知しなければならない。

（履行報告）

第 10 条   受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

（業務委託料の支払い）

第 11 条　受注者は、発注者に対して、前月の委託業務完了後に業務実績額を請求するものとする。

2　発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から15日以内に業務委託料を支払わなければならない。

（契約の保証）

第 12 条　受注者は、この契約と同時に契約の保証として業務委託料の１０分の１以上の契約保証金を受注者に納付しなければならない。

2 　 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の１に達するまで、受注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

3　 委託業務期間の２分の１を経過したときは、契約保証金の額を２分の１に減額する。

（契約保証金の返還）

第 13 条    受注者は、委託業務期間の２分の１を経過したときは契約保証金の２分の１の返還を請求するものとする。また、完了したとき前条第３項による減額後の契約保証金の返還請求するものとする。

2　 前項の契約保証金に利子は付けないものとする。

（貸与品等）

第 14 条    発注者が受注者に貸与する車両、その他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡 場所及び引渡昷期は、設計図書に定めるところによる。

2	受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3	受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4		受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければな らない。

5		受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品 を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

（設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務）

第 15 条    受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協義の内容に適合しない場合において、監督員がそ

の修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責

めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（条件変更等）

第 16 条    受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認 を請求しなければならない。

一    図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 二   設計図書に誤謬又は脱漏があること。

三    設計図書の表示が明確でないこと。

四    履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

五    設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2		発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査 を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3		発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む）をとりまと め、調査の終了後７日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由がある ときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4		前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂 正又は変更を行わなければならない。

5		前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務 委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書等の変更）

第 17 条    発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示（以下この条及び第 19 条にお いて「設計図書等」という。）の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要 があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。

（業務の中止）

第 18 条    暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）で あって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認め られるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一旦中止させなければならない。

2		発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一旦中止さ せることができる。

3		発注者は、前２項の規定により業務を一旦中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、 又は受注者が業務の続行に備え業務の一旦中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負 担しなければならない。

（業務に係る受注者の提案）

第 19 条    受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対し て、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2		発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するもの とする。

3		発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更し なければならない。

（発注者の請求による履行期間の短縮等）

第 20 条    発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

2		発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、 受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。

3		発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用 を負担しなければならない。

（履行期間の変更方法）

第 21 条   履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。

2		前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更 事由が生じた日（前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変 更の請求を受けた日）から７日以内に協義開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができ る。

（業務委託料の変更方法等）

第 22 条   業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。

2		前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変 更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3		この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注 者と受注者とが協議して定める。

（臨機の措置）

第 23 条    受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2	前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3		発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4	受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲にお いて負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。

（一般的損害）

第 24 条   業務を行うにつき生じた損害（次条第１項、第２項若しくは第３項又は第 26 条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者 がその費用を負担する。ただし、その損害（自動車損害賠償責任保険、及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補され た部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第 25 条    業務を行うにつき第三者に及ぼした損害（第３項に規定する損害を除く。）について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければ ならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2		前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（自動車損害賠償責任保険、及び設計図書に定めるところにより付された保険によりて ん補された部分を除く。）のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注 者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等、発注者の責めに帰すべき事由があるこ とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3		業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害（設計図書に定めるところ により付された保険によりてん補された部分を除く。）について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその 賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 受注者が負担する。

4		前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たる ものとする。

（不可抗力による損害）

第 26 条    業務完了前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれかの責 めにも帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、業務を一部履行した部分（以下「既履行部分」とい う。）又は作業現場に搬入済みの車両等に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければな らない。

2		発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基 づくもの及び自動車損害賠償責任保険、設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において

「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3	受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4		発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（業務の既履行部分であって立会い その他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計 額（第６項において「損害合計額」という。）のうち、業務委託料の 100  分の１を超える額を負担しなければならない。

5		損害の額は、損害を受けた物品で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた 時点における業務の遂行に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費 の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6		数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当 該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額

の累計」と、「業務委託料の 100 分の１を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の１  を超える額から既に負担した額を差し引いた 額」として同項を適用する。

（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）

第 27 条   発注者は、第６条、第 15 条から第 20 条まで、第 23 条又は第 24 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき 場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場 合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合に は、発注者が定め、受注者に通知する。

2		前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務 委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の 日を定め、発注者に通知することができる。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第 28 条    受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注 者に請求することができる。

2		前項の損害金の額は、業務委託料から履行部分に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3 パーセ ントの割合で計算した額とする。

3		発注者の責めに帰すべき事由により、第 11 条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額に つき、遅延日数に応じ、年 2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

（発注者の解除権）

第 29 条    発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

一    正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

二    その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 三　監視及び徴収責任者を配置しなかったとき。

四    前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。

五    第 31 条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

第 29 条の2　次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10 分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一     前条の規定によりこの契約が解除された場合

二    受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合

2 　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

一    受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16 年法律第75 号）の規定により選任された破産管財人

二    受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14 年法律第154 号）の規定により選任された管財人

三     受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11 年法律第225 号）の規定により選任された再生債務者等

（談合その他不正行為による発注者の解除権）

第 29 条の3    発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。

一    公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昧和 22 年法律第 54 号。以下「独 占禁止法」という。）第 49 条第１項に規定する排除措置命令又は第62条第１項に規定する納付命令（以下「排除措置命令等」という。）を行い、当該排除措置命令等が確定したとき。

二    公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして行った排除措置命令に対し、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第3条第1項に規定する抗告訴訟は提起され、当該訴訟について請求棄却または訴却下の判決が確定したとき。

三    受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員または使用人を含む。）が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198

条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号による刑が確定したとき。

2   前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の10 分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（暴力団排除措置による発注者の解除権）

第 29 条の4   発注者は、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。）がこの契約に関 して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。

一    役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業 務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３ 年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（以下この項において「暴力団員等」という。）であると 認められるとき。

二    暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している

と認められるとき。

三    役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな どしたと認められるとき。

四    役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、 若しくは関与していると認められるとき。

五    役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

六    再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結し たと認められるとき。

七    受注者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を 除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2	第 29 条第２項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。

第 30 条   発注者は､ 業務が完了するまでの間は、第 29 条第１項、第 29 条の２第１項及び前条第１項の規定によるほか、必要があるときは、 この契約を解除することができる。

2	発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（受注者の解除権）

第 31 条    受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができ る。

2	受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

（解除の効果)

第 32 条    この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、履行部分に係る業務については、この限りでない。

2		発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が履行部分を報告した場合は、履行部分を検査の上、 履行部分に相応する業務委託料（以下「既履行部分委託料」という。）を受注者に支払わなければならない。

3		前項に規定する履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。

（解除に伴う措置）

第 33 条    受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場 合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還 に代えてその損害を賠償しなければならない。

2		前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 29 条、第 29 条の２及び第 29 条の３の規定に よるときは発注者が定め、第 30 条又は第 31 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受 注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

（公正入札違約金）

第 34 条   受注者は、第 29 条の２第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、違約金として、この契約 による業務委託料の 10 分の２に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。

2		前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者または構成員であ った者に違約金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯し て前項の額を支払わなければならない。

3		第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を 請求することを妨げるものではない。

（賠償金等の徴収）

第 35 条    受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額 に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年 5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払う べき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2	前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

（長期継続契約）

第 36 条　この契約は、山梨県道路公社会計規程第 72 条の 23 に基づく長期継続契約であるため、発注者は、翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、契約を解除することができる。

（契約外の事項）

第 37 条   この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。